**๑.ชื่อโครงการ โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น**

**๒. ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน** ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข้อ 3.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับทุกคน

สามารถ เรียนได้ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน

**๓. หลักการและเหตุผล**

"การตั้งครรภ์" หากเกิดขึ้นกับหญิงที่มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นทางด้านสรีระร่างกาย วัย ภาวะด้านคุณวุฒิ และวัยวุฒิก็คงเป็นเรื่องที่น่ายินดี และสร้างความสุขให้กับครอบครัวของหญิงนั้นๆ แต่ถ้าหากเกิดขึ้นกับผู้ที่ยังเป็น "เด็กหญิง" ซึ่งมีอายุระหว่าง ๙ - ๑๙ ปี ก็มักก่อเกิดปัญหาตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งต่อตัวเด็กเอง และครอบครัว มีข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าสภาวะการตั้งครรภ์ และคลอดบุตรก่อนวัยอันควรของหญิงอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ และหญิงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบทุกปี

 แม่วัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ นับเป็นปัญหาที่สำคัญในสังคมปัจจุบันที่ต้องได้รับการแก้ไขเนื่องจากวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมมีอายุน้อยลงมาก วัยรุ่นเหล่านี้จึงขาดวุฒิภาวะในการจัดการกับปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้น วัยรุ่นบางคนไม่ทราบว่าตนเองตั้งครรภ์ ทำให้ไม่ได้ดูแลสุขภาพร่างกาย และไม่ได้รับอาหารเสริม บุตรของแม่วัยรุ่นมักประสบปัญหาสุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรง น้ำหนักน้อย บางรายหาทางออกโดยวิธีการทำแท้ง ผลจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย อาจทำให้ตกเลือด ติดเชื้อรุนแรงจนอาจเสียชีวิตได้ บางรายก็ต้องออกจากโรงเรียน เนื่องจากอับอายส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของแม่วัยรุ่นในอนาคต

 เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นกับวัยรุ่นไทยในอนาคต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านหมี่ โดย กศน.ตำบลสนามแจง กศน.ตำบลหนองทรายขาว กศน.ตำบลหนองเต่า และ กศน.ตำบลพุคา จึงจัดทำโครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมใหม่กับวัยรุ่นไทยให้รู้จักรัก และเห็นคุณค่าของตัวเอง เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้ลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไปในอนาคต

**๔. วัตถุประสงค์**

 1. เพื่อสร้างความตระหนัก และองค์ความรู้เรื่องบทบาท และคุณค่าของความเป็นหญิง ในสังคม พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น การเสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่น

 2. เพื่อให้ความรู้เรื่องการตั้งครรภ์และผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

 ๓. เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

**๕. เป้าหมาย**

 เชิงปริมาณ

เยาวชนและประชาชนตำบลสนามแจง ตำบลหนองทรายขาว ตำบลหนองเต่า ตำบลพุคา จำนวน ๔0 คน

เชิงคุณภาพ

ร้อยละ ๘๐ เยาวชนและประชาชนได้รับความรู้ ความพึงพอใจ จากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

**6. วิธีดำเนินการ**

| **กิจกรรมหลัก** | **วัตถุประสงค์** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **เป้าหมาย** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑.การประชุมชี้แจงและประสานงานเครือข่าย | -เพื่อวางแผนจัดกิจกรรม-เพื่อให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม | ครู กศน.ตำบลสนามแจงครู กศน.ตำบลหนองทรายขาวครู กศน.ตำบลหนองเต่าครู กศน.ตำบลพุคา | ๔ คน | กศน.อำเภอ บ้านหมี่ | ๒๕ ธ.ค. ๖๔  | **-** |
| 2.นำเสนอโครงการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ | เพื่อขอพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ | ครู กศน.ตำบล | ๑ คน | กศน.อำเภอ บ้านหมี่ | ๒๙ ธ.ค. 6๔ | **-** |
| 3.การดำเนินงานตามโครงการ ดังนี้-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสถานการณ์การตั้งครรภ์ และคลอดบุตรก่อนวัยอันควร ในประเทศไทย -กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องบทบาททางเพศที่แตกต่างกันระหว่างชายหญิง -กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ -กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  | 1. เพื่อสร้างความตระหนัก และองค์ความรู้เรื่องบทบาท และคุณค่าของความเป็นหญิงในสังคม พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น การเสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่น2. เพื่อให้ความรู้เรื่องการตั้งครรภ์และผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร๓. เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | เยาวชนและประชาชนตำบลสนามแจงตำบลหนองทรายขาวตำบลหนองเต่าตำบลพุคา | ๑๐ คน๑๐ คน๑๐ คน๑๐ คน**รวม ๔๐ คน**  | - กศน.ตำบลสนามแจง หมู่ ๙ - บ้านสวนธณกร หมู่ ๓**-** วัดโคกสุขหมู่ ๒- วัดสระตาแวว หมู่ ๒ | - ๒๕ ม.ค.๖๕- ๒๖ ม.ค.๖๕- ๒๗ ม.ค.๖๕- ๒๘ ม.ค.๖๕ | **๒,๑๐๐-** |
| 4. การประเมินผลการจัดกิจกรรม | เพื่อประเมินผลความพึงพอใจประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม | ครู กศน.ตำบล | ๔ คน | กศน.ตำบลสนามแจงกศน.ตำบลหนองทรายขาวกศน.ตำบลหนองเต่ากศน.ตำบลพุคา | ๓๑ ม.ค.๖๕ |  |
| 5.การสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม | เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป | ครู กศน.ตำบล | ๔ คน | กศน.ตำบลสนามแจงกศน.ตำบลหนองทรายขาวกศน.ตำบลหนองเต่ากศน.ตำบลพุคา | ๓๑ ม.ค.๖๕ |  |
| 6. รายงานโครงการให้กับ กศน.อำเภอบ้านหมี่ | รายงานความเคลื่อนไหวในการปฏิบัติงานตามโครงการ | ครู กศน.ตำบล | 3 เล่ม | กศน.อำเภอบ้านหมี่ | ๔ ก.พ.๖๕ |  |
| 7. การติดตามผล | เพื่อติดตามการนำความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ | ครู กศน.ตำบล | ๔ คน | กศน.อำเภอบ้านหมี่ | ๔ ก.พ.๖๕ |  |

**๗. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ**

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256๕ จาก แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ (งบกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต) เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑00 บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดังรายการต่อไปนี้

1. ค่าจัดจ้างทำป้าย (ขนาด 60x100 เซนติเมตร) จำนวน ๕ ป้าย เป็นเงิน ๕oo บาท

2. ค่าตอบแทนวิทยากร (จำนวน ๔ คนๆละ ๒ ชั่วโมงๆละ ๒00 บาท) เป็นเงิน ๑,๖00 บาท

  **รวมเป็นเงิน ๒,๑00 บาท**

**หมายเหตุ** ทุกรายการขอถัวเฉลี่ยจ่ายเท่าที่เป็นจริง

**๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมหลัก** | **ไตรมาส ๑****(ต.ค. – ธ.ค. 6๓)** | **ไตรมาส ๒****(ม.ค. – มี.ค.6๔)** | **ไตรมาส ๓****(เม.ย. – มิ.ย.6๔)** | **ไตรมาส ๔****(ก.ค. – ก.ย.6๔)** |
| ๑.การดำเนินงานตามโครงการ ดังนี้- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสถานการณ์การตั้งครรภ์ และคลอดบุตรก่อนวัยอันควร ในประเทศไทย - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องบทบาททางเพศที่แตกต่างกันระหว่างชายหญิง - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ | **-** | **๒,๑๐๐ -** | **-** | - |

**9. ระยะเวลา**

 วันที่ ๒๕ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

**10. สถานที่**

ณ กศน.ตำบลสนามแจง หมู่ ๙ (ชุมชนต้นแบบ) ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ณ บ้านสวนธณกร หมู่ ๓ (ชุมชนต้นแบบ) ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ณ วัดโคกสุข หมู่ ๒ (ชุมชนต้นแบบ) ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ณ วัดสระตาแวว หมู่ ๒ (ชุมชนต้นแบบ) ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

**11. ผู้รับผิดชอบ**

 นางสาวครองทรัพย์ รอดชาวนา ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 นางสาวณัฏฐาศิริ ทองลุม ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 นางสาวสิบสองเมษา สามงามเขียว ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 นางสาวสิริลักษณ์ มั่นคง ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

**๑2. เครือข่าย**

1. ผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน ตำบลสนามแจง

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

๓. อสม.

**๑3. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ**

**๑.ตัวชี้วัดผลผลิต(Output)**

ร้อยละ ๘๐ ของเยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเกิดความตะหนัก เห็นความสำคัญการตั้งครรภ์และผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรพร้อมทั้งสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้

**๒.ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome)**

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง

**๑4. การติดตามและประเมินผลโครงการ**

 ๑. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

 ๒. แบบรายงานโครงการ

ผู้เสนอโครงการ.................................................................

 ( นางสาวครองทรัพย์ รอดชาวนา )

 ครู กศน.ตำบล

 ผู้อนุมัติโครงการ......................................................................

 (นางเยาวลักษณ์ ป้อมภกรรณ์สวัสดิ์)

 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านหมี่

**กำหนดการ**

**โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น**

ระหว่างวันที่ 2๕ – 2๘ มกราคม 256๕

ณ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

**..............................................................**

เวลา 0๘.๓0 - 09.๐0 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมการตรวจวัดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือ เว้นระยะการนั่งให้ห่างกัน

เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. - พิธีเปิดโครงการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ/ ผู้นำชุมชนในตำบล

เวลา ๐๙.๓0 - ๑๑.30 น. - บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องบทบาท และคุณค่าของความเป็นหญิง ในสังคม พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น การเสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่น

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องสถานการณ์การตั้งครรภ์ และคลอดบุตรก่อนวัยอันควร ในประเทศไทย

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องบทบาททางเพศที่แตกต่างกันระหว่างชายหญิง

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ(โดยวิทยากร หมอ/ประธาน อสม. จาก รพ.สต.)

เวลา 1๑.30 - 12.00 น. - สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

(โดยวิทยากร ครู กศน.ตำบล)

**หมายเหตุ** : 1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 2. วันที่ 2๕ มกราคม 256๕ ณ กศน.ตำบลสนามแจง หมู่ ๙ (ชุมชนต้นแบบ) ตำบลสนามแจง

 ๓. วันที่ 2๖ มกราคม 256๕ ณ บ้านสวนธณกร หมู่ ๓ (ชุมชนต้นแบบ) ตำบลหนองทรายขาว

 ๔. วันที่ 2๗ มกราคม 256๕ ณ วัดโคกสุข หมู่ ๒ (ชุมชนต้นแบบ) ตำบลหนองเต่า

 ๕. วันที่ 2๘ มกราคม 256๕ ณ วัดสระตาแวว หมู่ ๒ (ชุมชนต้นแบบ) ตำบลพุคา

**รายละเอียดประมาณการจัดจ้าง จำนวน ๕๐๐ บาท**

**โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น**

ระหว่างวันที่ 2๕ – 2๘ มกราคม 256๕

ณ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | รวมราคา | คุณลักษณะเฉพาะ |
| ๑ | ป้ายโครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ขนาด ๖0x1๐0 เซนติเมตร) | ๔ แผ่น | ๑๐๐ | ๔๐๐ | ป้ายไวนิล ขนาด ๖๐ เซนติเมตร *× ๑๐๐ เซนติเมตร* |
| ๒ | ป้ายความรู้ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ขนาด ๖0x1๐0 เซนติเมตร) | ๑ แผ่น | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ป้ายไวนิล ขนาด ๖๐ เซนติเมตร *× ๑๐๐ เซนติเมตร* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |